## Tổng hợp
Thành phần cần dùng theo nền tảng
Bài dự thi OutSystems Partner Hackathon APAC 2026 · Nền tảng Bồi thường Bảo hiểm Sức khoẻ Số (MVP 1 · hành trình J2)
Nguồn: D1–D3 MVP 1, spec REST Consume BnK IDP v0.1 (gọi thật staging 03/09/2026), xác nhận năng lực InsureMO Part A 21/08/2026, ghi chú KBYG 24/08/2026.
Nền tảng / nguồn | Số hạng mục | Bắt buộc | Nên có | Sau hackathon | Ghi chú
OutSystems ODC | 38 | 34 | 4 | 0 | 5 module, 12 Entity, 9 Server Action, 1 Timer, 6 nhóm màn hình. Nơi duy nhất tiền chuyển động.
Agent Workbench | 12 | 10 | 2 | 0 | 7 tác vụ AG-0…AG-7. AG-1/2 là TOOL (BnK IDP), phần còn lại là agent. Phụ thuộc EAP.
BnK IDP | 20 | 15 | 4 | 1 | 6 REST method là đủ cho bản dựng đầu; phần còn lại là cấu hình và quy tắc adapter.
InsureMO | 9 | 5 | 1 | 3 | Hackathon mock/seed toàn bộ. Core nằm sau adapter nên đổi core không đụng lớp agent.
Chuẩn bị & Rủi ro | 10 | 7 | 3 | 0 | Việc ngoài code: giấy phép, dữ liệu, quyết định nghiệp vụ, nguồn lực.
TỔNG | 89 | 71 | 14 | 4
Cách dùng bảng này
• Mỗi sheet là một nền tảng. Cột « Mức cần » và « Trạng thái » là ô chọn — cập nhật trực tiếp, số ở sheet này tự tính lại.
• Cột « Người phụ trách » để trống, điền tên khi phân công.
• « Bắt buộc » = không có thì không chạy được bài thi. « Nên có » = làm tăng điểm. « Sau hackathon » = để dành cho pilot.
• Ba việc gấp nhất, đều nằm ngoài code: P-01 bật Agent Experience EAP, P-02 chốt tên khách hàng tham chiếu, P-03 che PII trong bộ chứng từ demo.
• Số liệu kỹ thuật của BnK IDP là đo thật trên staging ngày 03/09/2026: 16,1 giây trích xuất một trang, khoảng 30 giây cho luồng đánh giá 20 mục.

## OutSystems ODC
Mã | Hạng mục | Loại | Mục đích / nội dung | Chi tiết kỹ thuật | Mức cần | Trạng thái | Rủi ro / phụ thuộc | Người phụ trách
OS-01 | Tenant ODC (môi trường dev) | Nền tảng | Nơi dựng và chạy toàn bộ bài dự thi | ODC tenant của BnK; ODC Studio bản mới nhất; quyền deploy cho 3 thành viên | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Chưa tạo tenant riêng cho hackathon
OS-02 | Agent Experience EAP | Giấy phép | Bật Agent Workbench cho tenant | BnK chưa nằm trong 10 công ty đợt đầu — phải xin qua Partner Manager (Lynn) / email Deniz Arin | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | RỦI RO CAO: không bật được thì không có Agent Workbench, tức là không có bài
OS-03 | Tài khoản & quyền repo Skills | Nền tảng | Quản lý mã nguồn và skills dùng chung | GitHub ID của từng thành viên; Claude paid license cho mỗi kỹ thuật viên | Nên có | Chưa bắt đầu
OS-04 | Roles | Cấu hình | Phân quyền theo vai | Customer · Assessor · Approver · Administrator. Ràng buộc: người duyệt ≠ người thẩm định (B-07) | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
OS-05 | Site Property ReplayMode | Cấu hình | Dự phòng ngày demo — phát lại kết quả IDP đã ghi | Bật ReplayMode để demo không phụ thuộc staging IDP sống | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Phải ghi sẵn JSON đã gọi thật ngày 03/09
OS-M1 | CLM_Core | Module · Service | Toàn bộ nghiệp vụ tất định — nơi duy nhất tiền chuyển động | Entity + Server Action. Chuỗi 14 bước, cổng 4 điều kiện, sổ hạn mức, lệnh chi. Là tool cho agent gọi, không chứa logic agent | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
OS-M2 | CLM_Agents | Module · Agent Workbench | Bảy tác vụ AI hỗ trợ | AG-0, 3, 4, 5, 6, 7: prompt + tri thức có phiên bản + tool list + guardrail | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Phụ thuộc OS-02 (EAP)
OS-M3 | CLM_IDP_Int | Module · Service | Tích hợp BnK IDP | 6 REST Consume, adapter chuẩn hoá, Timer poll, ReplayMode | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
OS-M4 | CLM_Console | Module · Reactive Web | Màn hình cán bộ thẩm định | Hàng đợi, chi tiết 8 tab, nhật ký, KPI, quản trị | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
OS-M5 | CLM_Portal | Module · Reactive Web | App khách hàng | Responsive; bản mobile native để sau. Chỉ gọi Server Action, không gọi IDP trực tiếp | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
OS-E1 | Claim | Entity | Hồ sơ bồi thường | 13 trạng thái; mã từ chối NOTREL/NOTCOV/WAIT… | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
OS-E2 | ClaimCostLine | Entity | Từng dòng chi phí | Số tiền yêu cầu / thuộc phạm vi / chi trả; quyền lợi ánh xạ; quyết định theo dòng | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
OS-E3 | PolicySnapshot | Entity | Bản chụp hợp đồng tại thời điểm nộp | Quy tắc P-02: chụp một lần, không hỏi lại core khi tính | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Phụ thuộc dữ liệu seed / InsureMO I-05
OS-E4 | LimitCounter + LimitConsumption | Entity | Sổ hạn mức hai pha | Bút toán Tạm khi phê duyệt → Chốt khi chi trả; không bao giờ xoá | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
OS-E5 | ClinicalRecommendation | Entity | Đề xuất y khoa của AG-5 | proposedReasonCode, evidence[], confidence, knowledgeVersion, theo dòng chi phí | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | IDP hiện KHÔNG trả các trường này — AG-5 phải tự sinh
OS-E6 | RecommendationDecision | Entity | Người xác nhận / bác bỏ đề xuất | Bác bỏ bắt buộc ghi lý do; dùng để đo tỷ lệ đồng thuận SC-09 | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
OS-E7 | AdjudicationRun | Entity | Mỗi lần chạy chuỗi 14 bước | Lưu before/after để chứng minh 2.000.000 → 1.880.000 ₫ | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
OS-E8 | AgentRun | Entity | Nhật ký kỹ thuật của mọi bước tự động | handoffTo, knowledgeVersion, input tham chiếu (không copy PII), thời gian, trạng thái | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Đây là bằng chứng 'agent-to-agent' giám khảo yêu cầu
OS-E9 | IdpSession | Entity | Cache token IDP | AccessToken (Text 400), ObtainedAt, TenantId, UserId — 1 dòng | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | TTL token chưa xác nhận — bắt đầu 30 phút / login lại khi 401
OS-E10 | IdpFieldMap | Entity | Ánh xạ nhãn IDP sang khoá nghiệp vụ | templateId + k (nhãn tiếng Việt) → FieldCode, có version; cảnh báo khi gặp k lạ | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | IDP trả nhãn chứ không trả khoá máy — nhãn đổi là vỡ
OS-E11 | ClaimDocument + ChecklistItem | Entity | Chứng từ và checklist 3 mức | Bắt buộc / Dự kiến / Tuỳ chọn theo loại điều trị; giữ bản gốc bất biến RawExtractionJson | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
OS-E12 | TermRegister | Entity | Sổ điều khoản có hiệu lực theo ngày | TERM-HC-001…010; tác giả ≠ người duyệt điều khoản (B-07) | Nên có | Chưa bắt đầu
OS-A1 | RunAdjudicationChain | Server Action | Chuỗi tính 14 bước tất định | Cùng đầu vào ra cùng kết quả; làm tròn từng bước; không dùng rule engine (P-05) | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
OS-A2 | EvaluateGate | Server Action | Cổng tự động duyệt 4 điều kiện | ≤ ngưỡng tiền & không gì bị cắt · y khoa COMPLETE + phủ hết dòng + không đề xuất · không điểm kiểm mở · không tín hiệu trùng | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Ngưỡng tiền là tham số, không hard-code
OS-A3 | ConfirmRecommendation | Server Action | Ghi quyết định của người + chạy lại chuỗi trong MỘT transaction | Bảo đảm không có trạng thái nửa vời giữa quyết định và số tiền | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
OS-A4 | WriteAgentRun | Server Action | Ghi nhật ký từng bước tự động | Mọi agent đều gọi; là tool bắt buộc trong mọi agent | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
OS-A5 | IdpParseExtraction | Server Action | Adapter chuẩn hoá kết quả IDP | Dùng chung cho /request/sync (result.result 2 lớp) và /request/{id}/result (1 lớp) | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
OS-A6 | IdpGetToken | Server Action | Lấy / làm mới token IDP | Login lại khi quá TTL hoặc gặp 401. Không có refresh token | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
OS-A7 | SubmitClaim | Server Action | Nhận hồ sơ từ app khách hàng | Sinh Claim + PolicySnapshot + gọi AG-0 | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
OS-A8 | IssuePaymentInstruction | Server Action | Phát hành lệnh chi + chốt bút toán hạn mức | Chỉ chạy sau phê duyệt của người duyệt | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
OS-A9 | REST Expose — mock core | Server Action | Giả lập InsureMO cho hackathon | Trả JSON tĩnh hoặc seed cây quyền lợi HC-STD/PLS/PRM theo P-02 | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Thay bằng InsureMO thật ở pilot
OS-T1 | IdpAssessmentPoller | Timer | Poll kết quả đánh giá của IDP | Backoff 3 → 5 → 10 → 30 s, trần 15 phút; quá trần thì chạy Track 1 một mình + cảnh báo | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | IDP dùng socket.io — ODC không nghe được, buộc phải poll
OS-S1 | Hàng đợi công việc (F42) | Màn hình | Danh sách hồ sơ được giao | Lọc theo trạng thái, tuổi hồ sơ, cán bộ; nhận hồ sơ chưa giao | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
OS-S2 | Chi tiết hồ sơ 8 tab (F44–F53) | Màn hình | Màn hình chính của sản phẩm | Thông tin chung · Chứng từ · Trích xuất & chi phí · Sự kiện & phạm vi · Tính toán & hạn mức · Phương án bồi thường · Phê duyệt & chi trả · Lịch sử & nhật ký | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
OS-S3 | Bảng điều khiển (F54) + Quản trị (F55) | Màn hình | Số liệu vận hành và cấu hình |  | Nên có | Chưa bắt đầu
OS-S4 | Tham chiếu: hợp đồng F60 · điều khoản F65 · điểm kiểm F67 · hạn mức F48 | Màn hình | Tra cứu khi thẩm định |  | Nên có | Chưa bắt đầu
OS-S5 | App khách hàng (S07–S14) | Màn hình | Tạo hồ sơ bằng ảnh chụp, theo dõi, bổ sung chứng từ | 4 trạng thái với khách: Đã gửi → Đang xử lý chứng từ → Đang thẩm định → Kết quả | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
OS-S6 | Hàng đợi vận hành (F53) | Màn hình | Hồ sơ lỗi xử lý tài liệu / quá hạn | EXTRACTION_ERROR không bao giờ tự thành từ chối | Bắt buộc | Chưa bắt đầu

## Agent Workbench
Mã | Hạng mục | Loại | Mục đích / nội dung | Chi tiết kỹ thuật | Mức cần | Trạng thái | Rủi ro / phụ thuộc | Người phụ trách
AG-0 | Orchestrator — điều phối hồ sơ | Agent · Orchestrator | Điều phối luồng và hàng đợi, KHÔNG bao giờ quyết định tiền | Tri thức: sơ đồ luồng J2 + quy tắc chờ. Tool: RunAgent · CallIdpSubmit · RunChain · EvaluateGate · RouteToQueue · WriteAgentRun | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Bộ tool phải bị giới hạn — đây là guardrail chính
AG-1/2 | Phân loại + trích xuất chứng từ | TOOL (không phải agent) | Đọc chứng từ — năng lực sẵn có của BnK IDP | Gọi REST POST /request/sync với templates 5384,5127,5299,5383,5340. Trả dữ liệu, không suy luận | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Đây là tool, đừng trình bày như agent — giám khảo sẽ hỏi
AG-3 | Đối chiếu chéo giấy tờ | Agent | Tìm chỗ các giấy tờ nói khác nhau | Tri thức: R1–R9 + 20 cảnh báo của flow 28/8. Tool: GetIdpWarnings · GetNormalisedLines · WriteWarning | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
AG-4 | Kiểm tra đủ hồ sơ | Agent | Thiếu gì, hỏi khách câu nào | Tri thức: checklist theo loại điều trị. Tool: GetMatchedTemplates · GetChecklist · RaiseInfoRequest | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
AG-5 | Kiểm tra phù hợp y khoa | Agent | Lấp đúng khoảng trống IDP chưa đáp ứng (nhóm H) | Tri thức: KB lâm sàng CÓ PHIÊN BẢN (kb-2026-08-01). Tool: GetClinicalContext (không PII) · SearchKB · WriteRecommendation. Đầu ra: NOTREL/NOTCOV + evidence[] + độ tin cậy, theo từng dòng | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | RK-08: KB lâm sàng chưa có y khoa ký duyệt — chế độ tư vấn, bằng chứng bắt buộc
AG-6 | Tín hiệu trùng & gian lận | Agent | Sinh tín hiệu cho điều kiện 4 của cổng | Tri thức: danh mục 13.328 cơ sở KCB + lịch sử hồ sơ. Tool: SearchHospital · FindDuplicateClaims · WriteSignal | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
AG-7 | Soạn nháp thư cho khách | Agent | Viết lý do bằng lời, cán bộ sửa trước khi gửi | Tri thức: 7 mẫu lý do (A2 §4). Tool: GetDeclineContext · WriteDraft | Nên có | Chưa bắt đầu | Không bao giờ tự gửi
AW-01 | Cơ sở tri thức lâm sàng có phiên bản | Tài sản tri thức | Nguồn tri thức của AG-5 | Ghi knowledgeVersion vào mọi AgentRun để giải thích được sáu tháng sau | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Cần y khoa rà soát trước khi ra pilot (RK-08)
AW-02 | Cơ chế agent gọi agent | Quyết định kiến trúc | Agent gọi trực tiếp hay Orchestrator gọi tuần tự qua Server Action | Chốt tại buổi Technical Enablement 07/09 với SA OutSystems | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Cả hai đều dựng được — chỉ khác cơ chế, không khác câu chuyện
AW-03 | Guardrail bằng code | Nguyên tắc | Cổng 4 điều kiện, đường ranh tiền, evidence bắt buộc | Guardrail nằm trong Server Action, KHÔNG nằm trong prompt | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
AW-04 | Unit test payload không chứa PII | Kiểm thử | Chứng minh AG-5 chỉ thấy nhóm tuổi + giới + chẩn đoán | Test riêng cho từng agent | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Điều kiện biên BC-1
AW-05 | Đo tỷ lệ đồng thuận với đề xuất | Đo lường | SC-09 — đo từ hồ sơ đầu tiên | Đọc từ RecommendationDecision | Nên có | Chưa bắt đầu | Mục tiêu đặt sau benchmark

## BnK IDP
Mã | Hạng mục | Loại | Mục đích / nội dung | Chi tiết kỹ thuật | Mức cần | Trạng thái | Rủi ro / phụ thuộc | Người phụ trách
IDP-01 | POST /auth/login + GET /user/me | REST Consume | Lấy token và thông tin tenant | Body {username,password} → 201 {access_token}. /user/me trả tenantId, roleId (End User = 2) | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Không có service account — phải tạo tài khoản vai Tenant riêng
IDP-02 | POST /request/sync | REST Consume | Nộp chứng từ + nhận kết quả trích xuất trong một lời gọi | multipart: name (nhét ClaimNo) · templates (CHUỖI ngăn phẩy, không phải array) · document. Đo thật ~16,1 s/trang | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | result.result LỒNG HAI LỚP ở /sync, một lớp ở /request/{id}/result
IDP-03 | PUT /workflow/request | REST Consume | Nộp yêu cầu đánh giá | Body: ocrRequestIds[] · workflowId · name · extraInputData[]. Trả workflowRequestId | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | autoStart VÔ TÁC DỤNG — bắt buộc gọi IDP-04
IDP-04 | GET /workflow/run-workflow-request/{id} | REST Consume | Kích hoạt workflow | Không body. Lần đầu có thể 400 → chờ 2 s, thử lại tối đa 3 lần | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
IDP-05 | GET /workflow/request/{id} | REST Consume | Poll trạng thái | status: 1 Waiting · 7 InQueue · 2 Running · 3 Finished · 4 Error · 5 NotFound · 6 Unknown. Đo thật ~30 s | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
IDP-06 | GET /workflow/request/{id}/result/json | REST Consume | Lấy 20 mục kết quả đánh giá | instruction_type ∈ {Cảnh báo, Trích xuất field}; warning_level ∈ {0, 0.5, 1} | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | 400 mã 4007 → thử lại; data = {} sau khi Finished là HỎNG, không phải sạch
IDP-07 | GET /request/{id}/raw-file | REST Consume | Lấy ảnh gốc để cán bộ đối chiếu | TRẢ application/zip — phải giải nén trước khi hiển thị | Nên có | Chưa bắt đầu
IDP-08 | GET /metadata/opensearch/table/322/search | REST Consume | Tra cơ sở khám chữa bệnh | → hospital_code, country. Bảng 322 có 13.328 dòng. Đóng câu hỏi mở Q-IDP-05 | Nên có | Chưa bắt đầu
IDP-09 | Structures chuẩn hoá | Cấu trúc dữ liệu | Khuôn dữ liệu dùng trong ODC | IdpExtractionResult · IdpTemplateData · IdpField {K,V,C,CLlm,MatchW,PageNumber} · IdpTable · IdpAssessmentItem | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
IDP-10 | Bảy quy tắc adapter | Quy tắc triển khai | Chuẩn hoá đầu ra IDP | k là nhãn → giữ bảng ánh xạ · v='' → null · field rỗng vẫn c=1 nên confidence = min c trên field bắt buộc CÓ giá trị · hai thang 0–1 và 0–100 · parse cả dd/MM/yyyy và yyyy-MM-dd · mọi lỗi IDP → EXTRACTION_ERROR · copy kết quả lần đọc đầu làm bản gốc bất biến | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
IDP-11 | Header User-Agent giả trình duyệt | Cấu hình bắt buộc | Vượt Cloudflare | Thiếu header này Cloudflare trả 403 error 1010 trên mọi request | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Lỗi này rất dễ mất nửa ngày nếu không biết trước
IDP-12 | Ghim workflowId 5ed8e4fc-… | Cấu hình bắt buộc | Chọn đúng flow chạy được | 'Workflow Claim 28/8' — flow duy nhất trả JSON đầy đủ 4/4 lần. Flow 8d873709-… trả {} | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Flow bị sửa giữa sprint là hỏng demo → ghim version hoặc clone riêng
IDP-13 | Tài khoản tích hợp vai Tenant | Chuẩn bị | Tài khoản riêng cho tenant demo | Không dùng tài khoản cá nhân đang có trong api-and-accounts.txt | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Vai Partner/Admin bị 403 trên toàn bộ /request/*
IDP-14 | Bộ chứng từ sạch (Document Set) | Chuẩn bị | Chỉ gồm template y tế | 5384/5127 Giấy ra viện · 5299 Đơn thuốc · 5383 Bảng kê chi phí · 5340 Kết quả xét nghiệm · 5312 Biên lai viện phí | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Bộ 193 hiện lẫn Passport, Sales Invoice, Money transfer
IDP-15 | POST /mbal/template-map | Chuẩn bị | Nạp map để subDocumentType không trả null | Kèm crosswalk CL* → T1-nn / T2-nn giữ trong IdpFieldMap | Nên có | Chưa bắt đầu
IDP-16 | POST /request/compare | REST Consume | Đo độ chính xác trích xuất với bộ ground-truth XLSX | Cần cho tiêu chí SC-02 và trang ROI — hiện đang ghi 'chưa đo' | Nên có | Chưa bắt đầu | 10–20 chứng từ + XLSX ground-truth phải chuẩn bị trước
IDP-17 | Biến thể nhiều file | REST Consume | Khi chứng từ nhiều trang / nhiều file | POST /request/group → POST /request (×n) → GET /request/group/{id}/check-status → GET /request/{id}/result | Sau hackathon | Chưa bắt đầu
IDP-18 | Xác nhận thông số với đội IDP | Chuẩn bị | Chốt các giá trị chưa rõ | TTL token · MAX_FILE_SIZE · THROTTLE thật (thiết kế ≤100 req/60 s) · flow 28/8 có ổn định 4 tuần không | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
IDP-19 | Danh sách KHÔNG dùng | Quy tắc triển khai | Tránh mất thời gian và vi phạm thiết kế | PUT /request/{id}/result (phá tính bất biến, vi phạm D3 §I-09) · POST /request/from-url (đang hỏng) · POST /request/merge-multiple (chỉ ảnh, ≤10) · socket.io Channel_{tenantId} (ODC không nghe được) | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
IDP-20 | Khoảng trống IDP so với D3 | Ghi nhận | 13/64 yêu cầu đáp ứng đủ, 32/64 chưa đáp ứng | Nhóm H (y khoa): không mã lý do, không bằng chứng, không theo dòng chi phí (8/12 mục) | Bắt buộc | Đã rõ | Đây chính là lý do tồn tại của AG-5

## InsureMO
Mã | Hạng mục | Loại | Mục đích / nội dung | Chi tiết kỹ thuật | Mức cần | Trạng thái | Rủi ro / phụ thuộc | Người phụ trách
I-01 | Catalogue sản phẩm & cây quyền lợi | Giao diện tích hợp | Lấy định nghĩa sản phẩm và cây quyền lợi khi publish | Hackathon: MOCK bằng REST Expose trả JSON tĩnh | Bắt buộc | Provisional | Chưa thấy payload thật
I-02 / I-03 | Báo giá · nộp đơn & cấp đơn (J1) | Giao diện tích hợp | Hành trình mua bảo hiểm | Không thuộc phạm vi hackathon (chỉ J2) | Sau hackathon | Provisional | C-IMO-03: schema chưa có
I-04 | Webhook/poll đơn đã cấp | Giao diện tích hợp | Đơn đã cấp → hợp đồng, thành viên, quyền lợi |  | Sau hackathon | Provisional | C-IMO-04
I-05 | Thành viên, hợp đồng, cây quyền lợi as-at-date | Giao diện tích hợp | Nguồn dữ liệu cho PolicySnapshot (P-02) của J2 | Hackathon: SEED cây quyền lợi HC-STD / PLS / PRM vào Entity | Bắt buộc | Provisional | 4 ẩn số đã được InsureMO đóng bằng văn bản 21/08
I-06 | Đăng ký claim & ghi kết quả lên hợp đồng | Giao diện tích hợp | Trả kết quả bồi thường về core | Hackathon: MOCK | Bắt buộc | Provisional
IMO-07 | Sandbox + API catalogue | Chuẩn bị | Môi trường thử thật | C-IMO-06 — vẫn là critical path cho pilot, không phải cho hackathon | Sau hackathon | Chưa bắt đầu | Không có sandbox thì pilot không chạy được
IMO-08 | Adapter core-agnostic | Kiến trúc | Core nằm sau adapter | Đổi core (InsureMO / Bicins / DataPlatform) không đụng tới lớp agent và chuỗi tính | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Đây là điểm bán hàng: claim platform là tài sản của BnK
IMO-09 | RK-14 — phụ thuộc cứng, không fallback | Rủi ro | Cây quyền lợi chỉ sống trong InsureMO | Policy Data Store đã bỏ ngày 21/08 | Bắt buộc | Đã rõ | Với hackathon: seed/mock theo P-02. Với pilot: bắt buộc có sandbox
IMO-10 | Xác nhận năng lực (Part A, 21/08) | Ghi nhận | Những gì InsureMO đã xác nhận làm được | Cây quyền lợi 2–3 tầng · hạn mức tiền & số lần · thời gian chờ theo 6 lớp bệnh · đồng chi trả kế thừa · nhiều mức quyền lợi trên một hợp đồng · truy vấn as-at-date | Nên có | Đã rõ | Còn mở: C-IMO-03/04/05 schema & effective-dating, 07/08/09 hosting, licensing, khách tham chiếu

## Chuẩn bị & Rủi ro
Mã | Hạng mục | Loại | Mục đích / nội dung | Chi tiết kỹ thuật | Mức cần | Trạng thái | Rủi ro / phụ thuộc | Người phụ trách
P-01 | Bật Agent Experience EAP | Giấy phép | Điều kiện tiên quyết của cả bài thi | Email Deniz Arin / Partner Manager (Lynn); nộp Tenant URL nếu chưa có | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Không có thì KHÔNG CÓ BÀI — việc gấp nhất
P-02 | Chốt tên khách hàng tham chiếu | Nghiệp vụ | Tiêu chí 'real external customer' chấm nặng | Có được nêu tên hãng bảo hiểm đang dùng BnK IDP không, hay dùng mô tả ẩn danh | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Cần sếp quyết — không sửa được bằng code
P-03 | Che PII trong bộ chứng từ demo | Nghiệp vụ · pháp lý | Điều kiện biên BC-1 | File test hiện chứa họ tên, ngày sinh, số thẻ BHYT — phải ẩn danh hoàn toàn trước khi đưa lên tenant ODC hoặc chiếu cho OutSystems | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Vi phạm là có thể bị loại
P-04 | Bộ ground-truth 10–20 chứng từ + XLSX | Dữ liệu | Chạy POST /request/compare để có số cho SC-02 | Hiện độ chính xác trích xuất vẫn ghi 'chưa đo' | Nên có | Chưa bắt đầu | Giám khảo rất dễ hỏi 'AI đọc đúng bao nhiêu %'
P-05 | Seed hợp đồng HC-STD/PLS/PRM + 4 hồ sơ mẫu | Dữ liệu | Dữ liệu chạy demo A/B/C/D | Theo quy tắc P-02 | Bắt buộc | Chưa bắt đầu
P-06 | Chốt interim B-19 / B-20 / B-21 | Nghiệp vụ | Ba quyết định còn mở về tiền | B-19 giảm trừ · B-20 thứ tự tiêu thụ trần · B-21 hạn mức pro-rata — cần chữ ký nghiệp vụ | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Chọn phương án tạm và ghi rõ trên hồ sơ là đủ cho hackathon
P-07 | Roster B-07 | Tổ chức | Ai giữ TERM_AUTHOR / TERM_APPROVE, ai trực điểm kiểm | Người duyệt ≠ người thẩm định | Nên có | Chưa bắt đầu
P-08 | Đội hình 3 người × 4 tuần | Nguồn lực | 1 business + 2 SA/dev; tiếp tục sau 22/10 nếu vào pilot | Đăng ký Technical Enablement 07/09 | Bắt buộc | Chưa bắt đầu | Cần sếp cam kết
P-09 | Ngân sách Claude license + tenant | Nguồn lực | Công cụ cho đội kỹ thuật |  | Nên có | Chưa bắt đầu
P-10 | Bản ghi JSON cho ReplayMode | Kỹ thuật | Dự phòng ngày demo | Dùng JSON đã gọi thật ngày 03/09 | Bắt buộc | Chưa bắt đầu